## 中科微-问题单列表
问题单号 | 问题分类 | 今日进展 | 问题描述 | 级别 | 所属产品 | 提单人 | 指派给 | 状态 | 激活日期 | 是否确认 | 影响版本 | 由谁解决 | 由谁关闭
3881 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【IPPATH】【必现】创建目的设备连不上的IPPATH，删除IPPATH报多实例KEY不存在 | 一般 | 地基基站 | 孙宏伟 | 付银鹏 | 激活 | 2024-04-02 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3882 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【整机环境】【日志管理】【必现】操作日志未生成的情况下在界面上查询会卡住，一直显示“正在加载中，请等待”，建议优化 | 一般 | 地基基站 | 史晓霜 | 李少华 | 激活 | 2024-04-03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3883 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【web】【必现】开启U1信令跟踪有信令情况下，在切换到NG信令，下载数据按钮没灰化； | 一般 | 地基基站 | 孙宏伟 | 李少华 | 激活 | 2024-04-03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3884 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【NAS】【整机】【必现】终端去激活时NCR丢失断网，状态机进入到搜网状态，导致终端去激活失败； | 一般 | 测试终端 | 江宽 | 廖鹏程 | 激活 | 2024-04-03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3887 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【XNAP】【必现】XN接口标识号重复的情况下，XN链路建立失败，检验配置做校验 | 一般 | 地基基站 | 孙宏伟 | 王冬 | 激活 | 2024-04-03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3889 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【L2S】【必现】基站在建立XN链路情况下，发送邻星SPT表小区个数异常，请修改 | 一般 | 地基基站 | 王勇 | 胡永恒 | 激活 | 2024-04-03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3890 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【NAS】【整机】【偶现】终端发起移动性注册后，构造同频干扰导致终端掉线，导致NAS状态机异常，终端去激活失败 | 一般 | 测试终端 | 彭贻 | 廖鹏程 | 激活 | 2024-04-03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3891 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【维测】【整机】【GNSS】【偶现】添加GNSS打桩表，速度设置大于32767或者小于-32768，终端位置显示错误，请优化 | 一般 | 测试终端 | 彭贻 | 徐伟 | 激活 | 2024-04-03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3892 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【整机】【偶现】终端业务上报异常 | 一般 | 测试终端 | 史晓霜 | 廖鹏程 | 激活 | 2024-04-05 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3893 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【NAS】【必现】基站同波束下不同小区，终端空闲态下重选成功后，NAS会话信息上报异常，请修改 | 一般 | 测试终端 | 王勇 | 廖鹏程 | 激活 | 2024-04-05 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3894 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【L2S】【必现】终端在初始搜星或重选搜星时第一次给NAS上报的TAC值不正确，请修改 | 一般 | 测试终端 | 王勇 | 刘雄 | 激活 | 2024-04-05 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3895 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【GTPU】【整机】【偶现】GTPU挂死，产生coredump，导致PDU会话无法建立 | 严重 | 地基基站 | 彭贻 | 付银鹏 | 激活 | 2024-04-05 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3896 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【整机环境】【日志管理】【必现】查询不到基站7天及以上日志信息 | 一般 | 地基基站 | 史晓霜 | 任洪涛 | 激活 | 2024-04-05 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03
3898 |  |  | 【BS_V0.0.0.5SP03】【整机】【PLMN】【必现】PLMN选择模式为自动，selectPlmn配置为46011但未实际生效时，查看业务状态显示注册网络PLMN为46011 | 一般 | 测试终端 | 彭贻 | 廖鹏程 | 激活 | 2024-04-05 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03 | 未确认 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP03