## 总览
垣信禅道问题单统计
问题单总数 | 58
版本问题 | 27
非问题 | 5
环境问题 | 11
客户需求 | 3
需求未交付 | 7
重复问题 | 5
未关闭问题单统计
总数 | 27
激活状态bug | 12 | 7 | 待复现定位
|  | 2 | V0.6版本合入
|  | 1 | V0.7版本合入
|  | 1 | 需求问题单，待客户明确需求（当前按照张天宇提的需求实现，测试人员有不同要求）
|  | 1 | 中科微已解决，垣信禅道原因，该bug无法继续走流程
已解决待回归 | 15

## Bug
Bug编号 | 问题分类 | 备注 | 中科微禅道问题单号 | 2024/4/2进展 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | Bug状态 | 是否确认 | 由谁创建 | 创建日期 | 影响版本 | 指派给 | 指派日期 | 由谁关闭 | 关闭日期
1 | 需求未交付 | 日志功能在V0.5版本交付 |  |  | 【V0.0.0.2版本+基站+终端+必现】启动日志时间不对齐，日志是顺序的格式 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 龚燕燕 | 2024-01-31 11:01:40 | ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-03-26 16:37:23 | 张永静 | 2024-03-26 16:37:23
2 | 环境问题 | 客户环境与配置不一致 |  |  | [V0.0.0.2版本][基站] DL：DN （核心网服务器）ping终端下挂PC不通，经确认，基站已发送，但终端下挂PC没收到 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 汤杰 | 2024-01-31 11:28:19 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-02-01 09:36:27 | 熊永兴 | 2024-02-01 09:36:27
3 | 版本问题 |  | #3340 |  | 【V0.0.0.2版本】【基站】 随机接入偶发性失败： logon response基站回复失败，UE state 一直保持在LOGON的状态，进入不了SYNC状态 | 严重 | 2 | 已关闭 | 已确认 | 汤杰 | 2024-01-31 11:36:18 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-03-26 17:03:43 | 张永静 | 2024-03-21 17:26:16
4 | 版本问题 |  | #3321 |  | 【V0.0.0.2版本+基站+偶发】 基站sctp链路配置参数报错“参数值非法” | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 龚燕燕 | 2024-01-31 11:37:48 | ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-03-26 16:39:18 | 张永静 | 2024-03-26 16:39:18
5 | 环境问题 | 客户没接跳波束开关 |  |  | 【V0.0.0.2版本】【基站】跳波束场景下，基站不能配置大于5个小区，否则会出现CPU卡顿，FPGA统计数据不增加 | 致命 | 2 | 已关闭 | 已确认 | 汤杰 | 2024-01-31 11:42:22 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-03-15 20:36:27 | 张永静 | 2024-03-15 20:36:27
6 | 版本问题 |  | #3348 | 中科微已解决，垣信禅道bug无法继续走流程 | 【V0.0.0.2版本】【终端】终端下挂PC和终端业务口之间ping包时通时断 | 致命 | 2 | 激活 | 已确认 | 汤杰 | 2024-01-31 13:23:02 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | 汤杰(#jie.tang) | 2024-02-23 16:58:42
7 | 版本问题 |  | #3118 |  | 【V0.0.0.2版本】【基站】压力测试，终端反复登录高概率失败，现象是发送了控制PDU，基站日志里面显示未收到控制PDU | 一般 | 1 | 已关闭 | 已确认 | 沈蔚 | 2024-01-31 13:32:53 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-03-21 18:32:42 | 张永静 | 2024-03-21 18:32:42
8 | 版本问题 |  | #3320 | V0.6版本合入 | 【V0.0.0.2版本】【终端】压力测试，终端反复登录，低概率软件进程全消失 | 一般 | 3 | 激活 | 已确认 | 沈蔚 | 2024-01-31 13:39:44 | ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) | 沈蔚(#wei.shen) | 2024-03-07 13:56:40
9 | 客户需求 |  | #3407 | 当前按照张天宇提的需求实现，测试人员有不同要求 | 【V0.0.0.2版本】【基站】modcod的实际配置，和cfgfile.xml里的不对应 | 一般 | 3 | 激活 | 已确认 | 沈蔚 | 2024-01-31 13:44:04 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-03-21 16:26:26
10 | 非问题 | 无天线时的打桩命令，不会写到配置中 |  |  | 【V0.0.0.2版本+终端+必现】终端软复位后beamid会回到默认值1，需要手动修改 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 龚燕燕 | 2024-01-31 14:13:38 | ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) | closed | 2024-03-07 10:08:05 | 龚燕燕 | 2024-03-07 10:08:05
11 | 重复问题 | 同问题单#1 |  |  | 【V0.0.0.2版本+基站+终端+必现】告警时间不对齐 | 提示 | 4 | 已关闭 | 已确认 | 朱鑫鑫 | 2024-01-31 17:11:23 | ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-03-22 18:31:35 | 张永静 | 2024-03-22 18:31:35
12 | 环境问题 | 网络有冲突 |  |  | 【V0.0.0.2版本+基站+终端+偶现】跳波束场景下，反向带宽100M时，ping包超时丢包 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 朱鑫鑫 | 2024-01-31 17:38:17 | ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-03-26 18:05:26 | 张永静 | 2024-03-26 18:05:26
13 | 环境问题 | 信令和 业务组网需要单独隔开 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.2】【基站环境】【必现】当前基站设计仅支持动态路由，导致配置核心网本端用户面IP和控制面IP必须为不同网段，否则建链过程中控制面和用户面相互冲突，影响建链和数据传输； | 一般 | 3 | 已关闭 |  | 张永静 | 2024-01-31 19:15:13 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-02-23 17:19:51 | 张永静 | 2024-02-23 17:19:51
14 | 版本问题 | 日志不在V0.2版本交付 |  |  | 【ST_ST_V0.0.0.2】【终端环境】【必现】终端同步后，日志中一直打印‘trf state（0） is not normal’ | 提示 | 4 | 已关闭 | 已确认 | 张永静 | 2024-01-31 19:18:55 | ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-02-02 18:35:18 | 张永静 | 2024-02-02 18:35:18
15 | 版本问题 |  | 需求ID#4303 |  | 【ST_BS_V0.0.0.2】【基站环境】【必现】基站失步再恢复后无法自动完成时钟同步，需要下电重启 | 一般 | 3 | 已解决 | 已确认 | 张永静 | 2024-01-31 19:24:58 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | 张永静(#yongjing.zhang) | 2024-03-24 10:41:07
16 | 需求未交付 | 16APSK在0.2版本未交付 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.2】【基站+终端】【必现】16APSK接入失败，终端日志显示：Ncr receive loss, must stop current option! | 致命 | 1 | 已关闭 | 已确认 | 张永静 | 2024-01-31 19:29:05 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-02-02 18:33:20 | 张永静 | 2024-02-02 18:33:20
17 | 环境问题 | 网络拥塞 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.2】【基站+终端】【必现】DL丢包率高 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 张永静 | 2024-01-31 19:33:14 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-02-25 14:24:27 | 张永静 | 2024-02-25 14:24:27
18 | 环境问题 | 测试环境信号未校准 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.2】【基站】【必现】基站发出信号太弱，连接可调衰减器后无法完成接收广播消息，同步，登录等操作 | 致命 | 1 | 已关闭 | 已确认 | 张永静 | 2024-01-31 19:37:57 | ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-02-04 18:20:53 | 张永静 | 2024-02-04 17:23:27
19 | 非问题 | idle态的用户本身就不会自动进入同步态，除非寻呼和定时器超时 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.3】【基站+终端】【必现】基站失步恢复同步后，终端无法自动登录 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 张永静 | 2024-02-01 15:26:30 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) BS_OM_V0.0.0.4(#3) | closed | 2024-03-21 18:31:18 | 张永静 | 2024-03-21 18:31:18
20 | 版本问题 |  | #3442 |  | 【V0.0.0.3版本】【基站】跳波束场景下，有且只有一个终端能都做ping包业务 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 汤杰 | 2024-02-02 14:23:24 | BS_OM_V0.0.0.4(#3) | closed | 2024-03-21 16:37:57 | 张永静 | 2024-03-21 16:37:57
21 | 版本问题 |  | #3348 |  | 【ST_BS_V0.0.0.3】【终端】偶现终端维护口IP不通，串口重启网卡后恢复 | 一般 | 3 | 已解决 | 已确认 | 张才杰 | 2024-02-04 14:08:45 | ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) | 张才杰(#caijie.zhang) | 2024-03-24 10:51:19
22 | 重复问题 | 同问题单#16 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.3】【基站+终端】【必现】，GNSS基站失步恢复后终端无法正常业务 | 严重 | 3 | 已解决 | 已确认 | 张才杰 | 2024-02-04 14:30:23 | ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | 张才杰(#caijie.zhang) | 2024-03-22 16:36:11
23 | 环境问题 | GNSS模拟器问题 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.3】【基站+终端+GNSS模拟器】终端使用GNSS模拟器出现概率性无法接入网络或接入后概率性业务中断 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 张才杰 | 2024-02-05 15:26:32 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) BS_OM_V0.0.0.4(#3) | closed | 2024-03-15 17:11:31 | 张才杰 | 2024-03-15 17:11:31
24 | 环境问题 | 跳波束开关问题，使用中科微寄送跳波束开关后无该问题 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.3】【基站+终端+跳波束开关】【必现】下行高阶modcod速率较低，不符合预期结果 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 张才杰 | 2024-02-05 15:32:47 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) BS_OM_V0.0.0.4(#3) | closed | 2024-03-26 17:21:24 | 张才杰 | 2024-03-15 17:10:53
25 | 环境问题 | 跳波束开关问题，使用中科微寄送跳波束开关后无该问题 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.3】【基站+终端+跳波束开关】【必现】基站配置小区大于15个，终端无法接入 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 张才杰 | 2024-02-05 17:01:23 | 主干(#trunk) ST_OM_V0.0.0.4(#4) BS_OM_V0.0.0.4(#3) ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) ST_BS_OM_V0.0.0.2.1(#1) | closed | 2024-03-15 20:38:18 | 张永静 | 2024-03-15 20:38:18
26 | 需求未交付 | 预计在V0.6版本解决 | #3486 | V0.7版本合入 | 【Version 0.0.0.3】【网络设置】终端下挂PC连接外网的场景需要修改PC网卡的MTU值为1400 | 一般 | 3 | 激活 | 已确认 | 张永静 | 2024-02-05 18:31:19 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) BS_OM_V0.0.0.4(#3) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-02-20 18:50:43
27 | 环境问题 | 客户没接跳波束开关 |  |  | 【V0.0.0.2版本】【基站】跳波束场景下，基站不能配置大于5个小区，否则会出现终端PDU会话建立失败 | 严重 | 2 | 已关闭 | 已确认 | 汤杰 | 2024-02-06 17:55:18 | ST_ST_OM_V0.0.0.2.2(#2) | closed | 2024-03-21 18:36:53 | 张永静 | 2024-03-21 18:36:53
28 | 客户需求 | 希望能查询小版本号 |  |  | 【V0.0.0.3版本+基站+终端+必现】版本号没有区分基站还是终端的小版本 | 一般 | 3 | 已关闭 |  | 龚燕燕 | 2024-02-21 16:59:51 | BS_OM_V0.0.0.4(#3) ST_OM_V0.0.0.4(#4) | closed | 2024-03-01 10:32:43 | 龚燕燕 | 2024-03-01 10:32:43
29 | 需求未交付 | BGR和NGBR在V0.3版本未交付 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.3】【基站+终端+AMBR】【必现】反向NGBR承载的速率无法按照配置值限制 | 严重 | 3 | 已解决 | 已确认 | 潘国星 | 2024-02-27 17:31:24 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) BS_OM_V0.0.0.4(#3) | 潘国星(#guoxing.pan) | 2024-03-24 10:51:50
30 | 需求未交付 | BGR和NGBR在V0.3版本未交付 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.3】【基站+终端+MBR/GBR】【必现】反向GBR承载的速率无法按照配置值限制 | 严重 | 3 | 已解决 | 已确认 | 潘国星 | 2024-02-27 18:33:09 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) BS_OM_V0.0.0.4(#3) | 潘国星(#guoxing.pan) | 2024-03-24 10:52:15
31 | 重复问题 | 同问题单#8 |  |  | 【ST_V0.0.0.3】【ST_OM_V0.0.0.4】基站和终端建链后做业务过程中，终端由online变成了idle | 严重 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 张永静 | 2024-02-28 18:31:32 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) | closed | 2024-03-21 16:37:25 | 张永静 | 2024-03-21 16:37:25
32 | 版本问题 |  | #3793 | 待复现定位 | 【ST_BS_V0.0.0.3】【基站+终端+终端反向EIRP功率】【必现】终端的EIRP配置为92及以上时，发射功率饱和，且带外杂散严重 | 严重 | 3 | 激活 |  | 潘国星 | 2024-02-28 18:40:54 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-02-28 18:40:54
33 | 需求未交付 | 日志功能在V0.5版本交付 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.3】【基站+终端+基站接收RSSI】【必现】调整终端EIRP，基站侧RSSI一直为52631 | 严重 | 3 | 已解决 | 已确认 | 潘国星 | 2024-02-28 18:44:09 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) | 潘国星(#guoxing.pan) | 2024-03-24 10:47:42
34 | 版本问题 |  | #3396 |  | 【V0.0.0.3版本】【基站】终端反复接入，较高概率发生PDU已建立，但是无法做数据业务（中科微3396） | 严重 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 沈蔚 | 2024-03-01 10:23:45 | BS_OM_V0.0.0.4(#3) | closed | 2024-03-21 18:33:27 | 张永静 | 2024-03-21 18:33:27
35 | 非问题 | 维护web仅适配火狐浏览器 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.3】【基站+终端】【必现】使用edge浏览器升级，上传升级包大小为0，无法升级 | 一般 | 3 | 已关闭 |  | 顾闻 | 2024-03-01 15:46:24 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) BS_OM_V0.0.0.4(#3) | closed | 2024-03-01 17:22:42 | 张永静 | 2024-03-01 17:22:42
36 | 非问题 | 实验室不具备完整条件，加的临时打桩命令规避 |  |  | 【ST_BS_V0.0.0.4】【基站+终端+跳波束开关】双终端有一个终端无法登录成功 | 一般 | 3 | 已解决 | 已确认 | 顾闻 | 2024-03-01 15:51:37 | ST_OM_V0.0.0.4(#4) BS_OM_V0.0.0.4(#3) | 顾闻(#wen.gu) | 2024-03-24 10:50:17
37 | 重复问题 | 同问题单#41 |  |  | 【V0.0.0.4版本】【基站】基站升级V004版本，基站发射功率取值不平滑，导致基站发射功率偏低，终端无法接入 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 潘国星 | 2024-03-01 17:37:53 | 主干(#trunk) | closed | 2024-03-04 16:59:05 | 潘国星 | 2024-03-04 10:14:24
38 | 客户需求 | 两个地方可以查基站状态，希望合二为一 |  |  | 【V0.0.0.4版本】【基站】基站升级V004版本，基站激活状态显示异常 | 提示 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 潘国星 | 2024-03-01 17:41:54 | 主干(#trunk) | closed | 2024-03-04 16:58:38 | 潘国星 | 2024-03-04 10:07:38
39 | 版本问题 |  | #3443 |  | 【V0.0.0.4版本】【基站】升级版本后，基站下电重启未生效，需要重新删建sctp和ng链路（中科微3443） | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 朱鑫鑫 | 2024-03-04 09:42:21 | BS_OM_V0.0.0.4(#3) | closed | 2024-03-20 09:49:33 | 朱鑫鑫 | 2024-03-20 09:49:33
40 | 版本问题 |  | #3730 | V0.6版本合入 | 【V0.0.0.4版本】【基站】基站升级V004版本，基站发射功率取值不平滑，导致基站发射功率偏低，终端无法接入 | 一般 | 3 | 激活 |  | 潘国星 | 2024-03-04 10:23:39 | 主干(#trunk) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-03-04 10:23:39
41 | 版本问题 |  | #3429 |  | 【BS_V0.0.0.4】【基站】【偶现】基站启动后，NG链路建立正常，无信号输出 | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 张才杰 | 2024-03-05 15:52:00 | BS_OM_V0.0.0.4(#3) | closed | 2024-03-26 17:11:35 | 张永静 | 2024-03-21 16:43:08
42 | 版本问题 |  | #3458 |  | 【BS_V0.0.0.4】基站输出发射功率值配置单位错误，dbw应该为dbm | 一般 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 张永静 | 2024-03-05 17:35:30 | BS_V0.0.0.4(#5) | closed | 2024-03-21 15:02:31 | 张永静 | 2024-03-21 15:02:31
43 | 重复问题 | 同问题单#27 |  |  | 【Version 0.0.0.4】基站侧NG口无法处理分片报文导致下行UDP灌包不通 | 严重 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 潘国星 | 2024-03-05 22:11:42 | BS_V0.0.0.4(#5) | closed | 2024-03-26 16:40:42 | 张永静 | 2024-03-26 16:40:42
44 | 版本问题 |  | #3374 | 待复现定位 | 【Version 0.0.0.4】终端长跑业务中断，且发送反向单音信号 | 严重 | 3 | 激活 | 已确认 | 潘国星 | 2024-03-06 11:48:02 | ST_V0.0.0.4(#6) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-03-06 16:53:15
45 | 非问题 | “帧默认带频偏”消息未同步给垣信 |  |  | 【V0.0.0.4版本】【基站】基站上行超帧序列中心频率设置为25M_37D5，终端PDU建立失败 | 严重 | 3 | 已关闭 | 已确认 | 沈蔚 | 2024-03-06 18:00:28 | BS_V0.0.0.4(#5) | closed | 2024-03-22 10:32:45 | 沈蔚 | 2024-03-22 10:32:45
46 | 版本问题 |  | #3486 |  | 【V0.0.0.4版本】【终端】前向链路终端上报rssi值打印异常 | 一般 | 3 | 已解决 | 已确认 | 龚燕燕 | 2024-03-07 10:01:57 | ST_V0.0.0.4(#6) | 龚燕燕(#yanyan.gong) | 2024-03-24 10:49:52
47 | 版本问题 |  | #3794 | 待复现定位 | 【V0.0.0.4版本】【基站&终端】反向ACM测试过程中，加大衰减，waveID由8psk3/4变化为8psk2/3，反向速率不降反升 | 严重 | 3 | 激活 |  | 潘国星 | 2024-03-08 14:29:31 | ST_V0.0.0.4(#6) BS_V0.0.0.4(#5) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-03-21 17:47:00
48 | 版本问题 |  | #3795 | 待复现定位 | 【V0.0.0.4版本】【基站&终端】反向ACM测试过程中，不同反向带宽场景，终端掉线点的反向衰减值差别大 | 严重 | 3 | 激活 |  | 潘国星 | 2024-03-08 14:52:22 | ST_V0.0.0.4(#6) ST_OM_V0.0.0.4(#4) BS_OM_V0.0.0.4(#3) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-03-21 17:44:31
49 | 需求未交付 | 多子带功能在V0.5版本才交付 | 暂无 |  | 【V0.0.0.4版本】【基站&终端】跳波束场景下反向带宽50MHz+50MHz, 反向调制方式为ACM，两个终端做上行业务，不加衰减时，误帧率为48.36% | 严重 | 3 | 已解决 | 已确认 | 朱鑫鑫 | 2024-03-15 13:56:17 | BS_V0.0.0.4(#5) ST_V0.0.0.4(#6) | 朱鑫鑫(#xinxin.zhu) | 2024-03-22 16:19:53
50 | 版本问题 |  | #3629 |  | 【BS_V0.0.0.5】【基站】基站升级V0.5版本，卡在百分之70无法继续执行 | 一般 | 3 | 已解决 | 已确认 | 张才杰 | 2024-03-15 17:07:59 | 主干(#trunk) | 张才杰(#caijie.zhang) | 2024-03-27 10:36:03
51 | 版本问题 |  | #3729 | 待复现定位 | 【BS_V0.0.0.4】【基站+终端】在链路EVM较差的情况下，下行ACM到了最高阶，速率仅仅为80Mbps | 严重 | 4 | 激活 |  | 张才杰 | 2024-03-15 17:22:49 | BS_V0.0.0.4(#5) ST_V0.0.0.4(#6) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-03-15 18:34:24
52 | 版本问题 |  | #3647 |  | 【BS_V0.0.0.5】【基站+终端】NCC版本，基站十分钟任务结束后，发射三个单音信号 | 一般 | 3 | 已解决 | 已确认 | 张才杰 | 2024-03-21 11:11:46 | 主干(#trunk) | 张才杰(#caijie.zhang) | 2024-03-24 10:48:29
53 | 版本问题 |  | #3758 |  | 【BS_V0.0.0.5】【基站+终端】NCC版本，核心网未响应NG链路请求，基站显示激活 | 一般 | 3 | 已解决 | 已确认 | 张才杰 | 2024-03-21 11:16:19 | 主干(#trunk) | 张才杰(#caijie.zhang) | 2024-03-29 14:40:08
54 | 环境问题 | 1）信道仿真仪的trigger使用方式不正确；2）终端的位置配置不正确 | 暂无 | 环境问题 | 【BS_V0.0.0.5】【基站+终端】NCC版本，10分钟信道模拟，只能前五分钟正常接入业务，且下行速率一直随时间递减 | 一般 | 3 | 已解决 |  | 张才杰 | 2024-03-21 11:25:04 | 主干(#trunk) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-03-21 15:00:05
55 | 版本问题 |  | #3797 | V0.5SP03版本已解决 | 【ST_V0.0.0.5_sp1】【基站+终端】终端反复登录，必现PDU会话被拒和服务请求被拒 | 致命 | 3 | 已解决 |  | 沈蔚 | 2024-03-25 13:48:57 | ST_V0.0.0.4(#6) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-03-25 13:48:57
56 | 版本问题 |  |  | 待复现定位 | 【ST_V0.0.0.5_SP02_R02】带NCC版本，终端概率性解析不到BchTbl | 一般 | 3 | 激活 |  | 沈蔚 | 2024-04-03 18:33:38 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP02-R03(#7) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-04-03 18:33:38
57 | 版本问题 |  |  | 待复现定位 | 【ST_V0.0.0.5_SP02_R02】带NCC版本，偶现终端PDU登录失败 | 一般 | 3 | 激活 |  | 沈蔚 | 2024-04-03 18:38:51 | QFWX_TX_V0.0.0.5-SP02-R03(#7) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-04-03 18:38:51
58 | 版本问题 |  | 3801 |  | NCC文件上传成功后，网页刷新后显示0bit | 严重 | 3 | 已解决 | 已确认 | 潘国星 | 2024-04-03 19:06:40 | 主干(#trunk) | 熊永兴(#yongxing.xiong) | 2024-04-03 19:06:40