## Sheet1
垣信出差：终端进展（20240405）- 刘雄
今日进展 |  | 1、解决终端使用卫导GNSS模拟信号，无法锁定GPS时钟问题 2、支持搭建NCC切换环境 3、NCC基础硬切换完成 4、新增终端切换时频偏阈值检查错误问题
问题汇总
序号 | 时间 | 环境 | 问题现象 | 原因 | 解决方案 | 解决状态 | 责任人 | 备注
1 | 20240328 | （垣信思博伦信道仿真仪的NCC纯接入环境） | 同步失败 | 该信道仿真仪的SNR信噪比很差，设备问题 | 更换成是德信道仿真仪 | Close | 张定林
2 | 20240329 | （垣信是德信道仿真仪的NCC带变频器的系统环境） | 终端使用卫导GNSS信号；5分钟后同步失败 | 1、终端未使用网页打桩位置，改用GNSS模拟器固定位置导致时偏越来越大导致。2、未使用基站原有触发方式。 | 使用网页打桩位置；使用基站原有触发方式 | Close | 张定林/刘雄
3 | 20240402 | （垣信是德信道仿真仪的NCC纯接入环境） | 压力测试上下电接入，低概率出现登录成功，第一个控制PDU发送出去，基站未收到 | 需要长时间抓现场，待查 |  | Open | 张宏 | 待查（已提BUG）
4 | 20240403 | （垣信是德信道仿真仪的NCC的切换环境） | 终端使用卫导GNSS信号；终端未锁定GPS信号 | 怀疑GNSS模拟器存在问题 | GNSS模拟器厂家支持修改模拟器修改 | Close | 刘多强/刘新疆
5 | 20240403 | (中科微测试环境) | 终端日志上报终端位置打印日志错误，BUG3886 | 代码字符串打印写错 | 代码字符串打印修改 | Close | 刘雄 | 已修改上库
6 | 20240403 | （垣信是德信道仿真仪的NCC带变频器的系统环境） | 终端使用卫导GNSS位置，接入一段时间后掉线 | 怀疑GNSS模拟器设置的固定位置信息准确度用于终端计算时延存在问题，待查 |  | Open | 沈家贵 | 待查（新问题）
7 | 20240403 | (中科微测试环境) | 网页去激活时，NCR丢失，去激活失败 | 网页去激活时，nas收到power off消息，发去关机去注册。此时NCR丢失，L2S上报连接状态更新（原因值=out of coverage）,nas状态切换到PLMN搜索，未正常进如MM_NULL | DEREGISTERED_INITIATED状态机收到NO_CELL消息后，需要先判断是否为去注册数据里面的switch_off为TRUE。如果是TRUE，不发起PLMN搜索过程；如果是FALSE，发起PLMN搜索 | Open | 廖鹏程 | 已修改未验证（新问题）
8 | 20240403 | (中科微测试环境) | 移动性注册时，NCR丢失后，去激活失败 | 1.NAS发起移动行注册过程，MM状态机切换到REGISTERED_INITIATED，此时NCR丢失，L2S上报连接状态更新（原因值=out of coverage）,nas状态切换到DEREGISTER_PLMN_SEARCH和DEREGISTER_NO_CELL.AVAILABLE 2.终端搜索到网络及驻留后，进入DEREGISTER_NORMAL_SERVICE.此时执行去激活失败 | 1.NAS收到连接状态更新后，应该切换到REGISTER_PLMN_SEARCH和REGISTER_NO_CELL.AVAILABLE。 | Open | 廖鹏程 | 已修改未验证（新问题）
10 | 20240405 | （垣信是德信道仿真仪的NCC的切换环境） | 终端使用卫导GNSS信号，未锁定GPS时钟 | 终端获取的GNSS模拟器信号功率太强，过饱和，无法锁定 | GNSS模拟器设置降低信号强度 | Open | 蒋彪
11 | 20240405 | (中科微测试环境) | 终端重启后L2S和NAS的状态不匹配 | 终端重启后，网页状态显示：L2S上下行失步，NAS的CM状态为连接态，数据连接状态为已连接，数据连接时间为17分24秒 | 日志丢失，无法进一步分析 | Open | 廖鹏程 | 待问题复现分析
12 | 20240405 | (中科微测试环境) | 小区重选后，终端上报无会话信息，但是ping通 | NAS小区重选指示后，NAS清除MM和SM上下文，收到网络的paging，通过服务请求完成了信令重连接，但是能ping通 | 小区重选后，只暂停当前正在进行的特殊过程，不释放nas上下文 | Open | 廖鹏程 | 已修改未验证（新问题）
13 | 20240405 | （垣信是德信道仿真仪的NCC的切换环境） | 终端切换时频偏阈值检查错误问题 | 终端切换，目标站未使用源站的时频偏阈值，无法通过检查 | 终端切换，目标站使用源站的时频偏阈值 | Open | 刘雄 | 已修改未验证（新问题）